*О ходе реализации федерального проекта «Чистая вода»*

Объем финансового обеспечения подпрограммы с 2019 по 2024 годы за счет средств федерального бюджета – 5,0 млрд. рублей.

Объем финансирования на 2021 год составил 568 782,1 тыс. рублей, в том числе 545 120,6 тыс. рублей - федеральный бюджет (освоение 100%.)

**На 2022 года запланированы** средства в размере 1 665 838,5 тыс. рублей, в том числе 1 596 666,7 тыс. рублей - федеральный бюджет.

**Законтрактовано** 1 570,28 млн. рублей (98,3 %);

**Кассовое освоение** – 339,7 млн. рублей (326,1 млн. рублей за счет средств ФБ) (20%). Полное освоение средств планируется до 1 декабря 2022 года.

Направлено предложение о перераспределении 26,38 млн. рублей на объект «Строительство централизованной системы водоснабжения Боханский район, п. Бохан Иркутской области».

**На май** запланировано финансирование 231,6 млн рублей (222,3 млн рублей за счет средств ФБ).

Справочно:

В 2022 году запланировано строительство 10 объектов питьевого водоснабжения на территории Иркутской области. В настоящее время заключены муниципальные контракты на проведение строительно-монтажных работ по 9 объектам:

1) Строительство городского водозаборного сооружения на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск (переходящий объект, муниципальный контракт заключен в 2021 году).

2) Строительство локальных сетей водопровода мкр. Центральный р.п. Залари.

*Муниципальный контракт от 6 декабря 2021 года*
*№ 01342000001210047580001 с ООО «КРОТ» на сумму 227 609 891,04 рублей. Срок выполнения работ – 1.11.2022 года.*

3) Строительство магистрального водопровода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д.Сосновый Бор, Иркутского района, Иркутской области.

*Муниципальный контракт от 23.11.2021 года № ЭА-80/21 на сумму*
*18 269 214,96 рублей с ООО «ГостСтрой». Срок выполнения работ – 11.11.2022 года.*

4) Строительство централизованной системы водоснабжения в
с. Покровка Баяндаевского района Иркутской области.

*Муниципальный контракт от 23.11.2021 года № ЭК/9-21 на сумму*
*91 700 000,00 рублей с ООО «ИБР». Срок выполнения работ – 30.10.2022 года.*

5) Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе
(с. Введенщина - с. Баклаши).

*Муниципальный контракт от 9.02.2022 года № 8/2022 на сумму*
*110 404 727,00 рублей с ООО «Строймонтаж». Срок выполнения работ - 1.12.2022 года.*

6) Строительство водопроводных сетей д. Олха.

*Муниципальный контракт от 14.02.2022 года № 9/2022 на сумму*
*213 000 000, рублей с ООО «БАЙКАЛЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ». Срок выполнения работ - 1.12.2022 года.*

7) Система наружного водоснабжения в п. Забитуй Аларского района Иркутской области.

*Муниципальный контракт от 11.01.2022 года № 1 на сумму*
*132 087 080,00 рублей с ООО «Арсенал». Срок выполнения работ –*
*1.12.2022 г.*

8) Строительство централизованной системы водоснабжения Боханский район, п. Бохан Иркутской области.

*Муниципальный контракт от 12.01.2022 г. № 93 на сумму*
*399 083 651,07 рублей с ООО «ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС». Срок выполнения работ – 15.11.2023 г.*

9) Строительство системы централизованного водоснабжения МО «Оса» МО «Каха-Онгойское», МО «Майск», МО «Ирхидей».

*Муниципальный контракт от 12.01.2022 г. № 45 на сумму*
*859 323 970,00 рублей с ООО «ИБР». Срок выполнения работ – 30.11.2023 г.*

Не заключен муниципальный контракт по объекту «Станция умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды производительностью 2500-3000 м3/сут» г. Вихоревка Братского района Иркутской области (далее – Объект).

В связи с удорожанием материалов и оборудования и неисполнением обязательств подрядной организацией администрацией Вихоревского городского поселения (далее – Администрация) 16 августа 2021 года принято решение о расторжении муниципального контракта от 25 сентября 2020 года № 168 в одностороннем порядке. Администрацией приняты меры по охране Объекта и корректировке сметной документации части включения неучтенных затрат на включенные в проект работы (огнезащитное покрытие металлоконструкций, кислотоупорный кирпич и оклеечная изоляция). Получено положительное заключение государственной экспертизы на откорректированную проектную документацию от 25 октября 2021 года № 38-1-1-2-062513-2021.

В настоящее время администрацией Вихоревского городского поселения осуществлена корректировка сметной документации в связи с ростом цен на материалы и оборудование. После получения положительного заключения государственной экспертизы, содержащего оценку достоверности сметной стоимости, Правительством Иркутской области в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации будет направлена откорректированная бюджетная заявка с целью внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 069-09-2022-209 с последующим заключением муниципального контракта на строительство Объекта.