## критерий 2
Приложение № 3
Критерий 2 "Запланированные сроки реализации мероприятий, в том числе по вводу объектов в эксплуатацию соблюдаются"
№ | Название муниципального образования | ID соглашения | Описание мероприятий (с указанием технических характеристк (площадь, мощность, протяженность и т.д.) | Плановый срок выполнения мероприятий (дата) | Фактический срок выполнения мероприятия | Степень выполнения мероприятий в срок, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Еланцынское Ольхонского района | 5819 | замена и установка консольных сетевых насосов промышленных, марки К 100-65-200 (дв. 30 Квт) на сумму 350 тыс.руб. | 31.12.2020 | 0 | 0
| Еланцынское Ольхонского района |  | замена и установка консольных сетевых насосов промышленных, марки К 100-65-200 (дв. 30 Квт) в 2021 году сумму по 350 тыс.руб. | 31.12.2021 | 0 | 0
2 | Ангарский городской округ | 11008 | Модернизация мазутной котельной с установкой резервных угольных котлов в с. Савватеевка Ангарского городского округа Иркутской области, в том числе расработка ПСД с прохождением технологического ценового аудита | 2022-2023 | 2023 | 100
| Ангарский городской округ |  | Модернизация тепловой сети по ул. Полевая, ул. Токарева, ул. Мичурина в с. Савватеевка Ангарского городского округа Иркутской области, протяженностью 1300 м, в том числе разработка ПСД с прохождением технологического и ценового аудита | 2023 | 2023 | 100
3 | Муниципальное образование - "город Тулун" | 11057 | строительство новых тепловых сетей с целью ликвидации котельной, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Зарубина, 15В | 2022 | 2022 | 100
| Муниципальное образование - "город Тулун" |  | строительтсво новых тепловых сетей с целью ликвидации электрокотельной, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Лыткина, 68А | 2023 | 2023 | 100
| Муниципальное образование - "город Тулун" |  | реконструкция участка трубопровода холодного водоснабжения | 2021, 2024 | 2021 | 5
| Муниципальное образование - "город Тулун" |  | строительтсво наружных сетей канализации с целью обеспечения потребителей централизованным водоотведением | 2021, 2025 | 2021 | 5
| Муниципальное образование - "город Тулун" |  | строительтсво наружных сетей канализации с устройством КНС с целью обеспечения потребителей централизованным водоотведением | 2021, 2026 | 2021 | 5
4 | город Черемхово | 12771 | Реконструкция Водопроводные сети от водоразборной колонки №66 по ул. 2 Линейная до водоразборной колонки №64 по ул. 1 Линейная | 2021-2023 | 15.10.2023 | 100
| город Черемхово |  | Реконструкция участка канализации от ул. Куйбышева, 2 до главного коллектора | 2024-2025 | 06.08.2023 | 100
5 | город Черемхово | 4356 | 1. обустройство производственно-бытового помещения персонала; 2. установка 4-х опор освещения; 3. сооружение земляного вала высотой до 2-х метров; 4. возведение легкого сетчатого ограждения; 5. обустройство водоотведения сооружения; 6. сооружение дезинфекционной ямы для обработки ходовой части мусоровозов; 7. установка шлакбаума; 8. пробурение контрольно-наблюдательной скважины для осуществления контроля качества воды; 9. установление емкости для воды противопожарного назначения объемом 4 куб.м.; 10. установление емкости для питевой воды. | 2013-2026 | 2023 | 100
6 | город Иркутск | 132 | Реконструкция ТНС с установкой погодоведомой автоматики и перевода в режим работы без постоянного обслуживающего персонала с дистанционным контролем параметров (7 ТНС) | 2015 | 2015 | 100
| город Иркутск |  | Выполнение реконструкции головного участка тепловой сети м-на "Маршала Конева" с выносом тепловых сетей с территории пивзавода (D=500, L=353м) | 2011 | 2011 | 100
| город Иркутск |  | Выполнение мероприятий по повышению эффективности топливоиспользования с целью снижения топлиной состаляющей котельных на 10% и (или) переключение потребителей на теплоисточники с более низкой себестоимостью выработки тепловой энергии (25 котельных) | 2016 | 2016 | 100
| город Иркутск |  | Выполнение мероприятий по обеспечению резервного электроснабжения котельнх и ТНС (45 объектов) | 2019 | 2019 | 100
| город Иркутск |  | Приведение в норму воднохимического режима теплоисточников с установленной мощностью 3 Гкал/час и более (8 источников) | 2019 | 2019 | 100
| город Иркутск |  | Обеспечение работоспособности паропровода КСПУ (Dy=300, L=100м, Dy=200, L=420м, Dy=150, L=40м) | 2014 | 2014 | 100
| город Иркутск |  | Реконструкция наружных сетей горводопровода и техводоснабжения КСПУ (горводопровод Dy=300, L=100м, техводоснабжение Dy=300, L=2200м) | 2015 | 2015 | 100
| город Иркутск |  | Выемка золы из действующего золоотвала КСПУ с целью обеспечения работы КСПУ под подключенную нагрузку | 2007 | 2007 | 100
| город Иркутск |  | Проведение испытаний тепловых сетей от источников ОАО "Иркутскэнерго" на тепловые потери с разработкой мероприятий по снижению тепловых потерь (340,3км) | 2011 | 2011 | 100
| город Иркутск |  | Выполнение мероприятий по снижению тепловых потерь трубопроводов с учетом результатов проведенных испытаний с целью доведения их до нормативных величин | 2029 | 2029 | 100
| город Иркутск |  | Снижение размеров подпитки тепловых сетей от источников теплоснабжения ОАО "Иркутскэнерго" на 1,5% к планируемому сроку (расход подпиточной воды 31 368 445 тн/год, продключенная нагрузка ГВС-358 Гкал/час | 2008 | 2008 | 100
| город Иркутск |  | Установка приборов учета тепловой энергии на котельных (20 котельнх) | 2009 | 2009 | 100
| город Иркутск |  | Разработка обоснования инвестиций закрытия теплоисточников Жигулевская и Профсоюзная | 2008 | 2008 | 100
| город Иркутск |  | Разработка обоснования инвестиций перевода муниципальных потребителей от ведомственных источников тепла на собственные с созданием локальной системы теплоснабжения на базе сущестующих котельных в Жилкино | 2010 | 2010 | 100
| город Иркутск |  | Разработка схемы теплоснабжения города Иркутска | 2011 | 2011 | 100
| город Иркутск |  | Разработка технико-экономического предложения по вариантам теплоснабжения Ленинского района | 2007 | 2007 | 100
| город Иркутск |  | Разработка обоснования инвестиций закрытия муниципальных котельных предместья Рабочее и Радищево | 2008 | 2008 | 100
7 | город Свирск | 11125 | Установка частотного привода на ПСУ ПС700х300 | 2022 | 0 | 0
| город Свирск |  | Установка цифровых приборов параметров работы парового котла КЕ-50-40/14 №3 | 2022 | 0 | 0
| город Свирск |  | Замена газоходов и воздуховодов парового котла КЕ-50/14 №3 | 2022 | 2022 | 14.4
| город Свирск |  | Замена оборудования высоковольтных ячеек | 2023 | 0 | 0
| город Свирск |  | Реконструкция (модернизация) сетевых насосов ЦН-400/105 | 2024 | 0 | 0
| город Свирск |  | Реконструкция (модернизация) питательных насосов ЦНСГ-60-231 эксплуатация 31 год паровой очереди | 2024 | 0 | 0
| город Свирск |  | Замена линейки на цепной транспортер автоматизированного топливного склада сухого золоудаления | 2024 | 0 | 0
| город Свирск |  | Замена воздухоподогревателя парового котла КЕ-50-40/14 № 3 | 2025 | 0 | 0
| город Свирск |  | Замена сульфоугля на Na-катионит | 2026 | 0 | 0
8 | город Свирск | 11124 | Модернизация тепловой сети от ТК-23-2 до ул.Ленина д.21 (Ду=50 мм, протяженность участка 95 м) | 2022 | 0 | 0
| город Свирск |  | Модернизация тепловой сети от ТК-13 до ул.Говоровой д.28 (Ду=65 мм, протяженность участка 104 м) | 2022 | 0 | 0
| город Свирск |  | Модернизация тепловой сети от ТК-13 до ул.Говоровой д.1 (Ду=125 мм, протяженность участка 190 м) | 2023 | 0 | 0
| город Свирск |  | Модернизация тепловой сети от ТК-41-2 до ТК-41-3(Ду=200 мм, протяженность участка 200 м) | 2025 | 29.12.2023 | 53.8
9 | город Свирск | 4819 | Модернизация сетей водоснабжения до насосной станции ул. Октябрьская, 1 (от резервуаров до ВК203 по ул. Киевская, до ВК202 по ул. Комсомольская, до ВК209 по ул. Ангарская №2) | 2019 | 2021-12-12 | 100
| город Свирск |  | Модернизация сооружения насосной станции второго подъема(г. Свирск ул. Октябрьская 1) | 2020-2023 | 2019-12-12 | 100
| город Свирск |  | Модернизация сетей водоотведения по ул. Ленин, ул. Ангарская, ул. Тимирязева | 2019-2023 | 2023-12-12 | 100
10 | Тайшетский район | 17705 | приобретение и монтаж энергосберегающих насосов -2 шт., монтаж теплообменного оборудования 1 шт. (котельная Тайшетский район, д. Байроновка, учебно-спортивная база, д. 5/8) | 2022 | 2022 | 100
| Тайшетский район |  | приобретение и монтаж энергосберегающих насосов -2 шт., монтаж теплообменного оборудования 1 шт. (котельная Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Бирюсинская, д. 25) | 2022 | 2022 | 100
| Тайшетский район |  | приобретение и монтаж энергосберегающего сетевого насоса (котельная Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Барковская, д. 21н) | 2023 | 2023 | 100
| Тайшетский район |  | приобретение и монтаж энергосберегающих сетевого насоса - 2 шт., монтаж теплообменного оборудования - 1 шт. (г. Тайшет, ул. Ивана Бича, д. 1/1) | 2023 | 2023 | 100
11 | город Усть-Кут | 7041 | Установка насоса энергосберегающего ЭЦВ 6-10-80 на гидротехническом сооружении, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Полевая, строение 6 б | 2017-09-01 | 2017-04-04 | 100
12 | город Усть-Кут | 7040 | Установка насоса энергосберегающего ЭЦВ 6-10-80 на гидротехническом сооружении, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Балахня 1В/1 | 2017-09-01 | 2016-10-05 | 100
13 | город Усть-Кут | 7033 | Мероприятие на Комплексе объектов водоотведения, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кутский район, 16+00 км автомобильной дороги "Вилюй", строение 1, г. Усть-Кут, ул. Строительная, строение 21а.: приобретение и монтаж ультразвукого прибора учета сточных вод "АРКОН-1" | 2017 | 2019-05-15 | 0
| город Усть-Кут |  | Мероприятие на Комплексе объектов водоотведения, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кутский район, 16+00 км автомобильной дороги "Вилюй", строение 1, г. Усть-Кут, ул. Строительная, строение 21а.: приобретение и монтаж воздуходувок 23 ИФ-10/1,5 СМ2УЗ (2 шт.) | 2018 | 2020 | 0
| город Усть-Кут |  | Мероприятие на Комплексе объектов водоотведения, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кутский район, 16+00 км автомобильной дороги "Вилюй", строение 1, г. Усть-Кут, ул. Строительная, строение 21а.: реконструкция технологического оборудования (Демонтаж, приобретение и монтаж насоса СД 50/56 (2 шт.), с трубной обвязкой и установкой запорной арматуры) | 2020 | 2020 | 100
| город Усть-Кут |  | Мероприятие на Комплексе объектов водоотведения, расположенных по адресу: г. Усть-Кут, ул. Советская, строение 116а, ул. Советская, строение 114б,: приобретение и монтаж ультразвукого прибора учета сточных вод "АРКОН-1" | 2017 | 2019-05-15 | 0
| город Усть-Кут |  | Мероприятие на Комплексе объектов водоотведения, расположенных по адресу: г. Усть-Кут, ул. Советская, строение 116а, ул. Советская, строение 114б,: демонтаж компрессоров (2 шт.), приобретение и установка компрессора 24 ВФ-М40-10,8-3-11 (2 шт) | 2021 | 2018-03-16 | 50
| город Усть-Кут |  | Мероприятие на Комплексе объектов водоотведения, расположенных по адресу: г. Усть-Кут, ул. Советская, строение 116а, ул. Советская, строение 114б,: Демонтаж, приобретение и монтаж насосов СД 32/406 (2 шт.) | 2019 | 2019 | 100
| город Усть-Кут |  | Мероприятия на Комплексе объектов водоотведения, расположенных по адресу: г.Усть-Кут ул. Коммунистическая, строение 15б, ул. Коммунистическая строение 13а,: приобретение и установка ультразвукого прибора учета сточных вод "АРКОН-1" | 2017 | 2019-05-14 | 0
| город Усть-Кут |  | Мероприятия на Комплексе объектов водоотведения, расположенных по адресу: г.Усть-Кут ул. Коммунистическая, строение 15б, ул. Коммунистическая строение 13а,: приобретение и установка воздуходувок 23 ВФ-10/1,5 СМ2УЗ (2шт.) | 2020 | 2017 | 100
| город Усть-Кут |  | Мероприятия на Комплексе объектов водоотведения, расположенных по адресу: г.Усть-Кут ул. Коммунистическая, строение 15б, ул. Коммунистическая строение 13а,: Ограждение защитной зоны | 2021 | 2021 | 100
14 | город Усть-Кут | 7034 | На сооружении гидротехническом, расположенном по адресу Иркутская обл. г. Усть-кут, ул. Зеленая поляна, строение 14 приобретение и установка насосов ЭЦВ (демонтаж насосов ЭЦВ (3 шт.), приобретение и монтаж насосов ЭЦВ6-16-110 (1 шт.), ЭЦВ8-25-55 (2 шт.)) | 2018 | 0 | 0
| город Усть-Кут |  | В нежилых зданиях с артизианскими скважинами, расположенными по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Маркова строения 21Б, 21Б/1, 21Б/2 реконструкция технологического оборудования (демонтаж насосов ЭЦВ (7 шт), приобретение и монтаж насосов ЭЦВ6-16-110 (3 шт), ЭЦВ8-25-100 (4 шт), приобретение и монтаж запорной арматуры (33 шт)) | 2019 | 0 | 0
| город Усть-Кут |  | На сооружении гидротехническом, общей площадью 55 кв.м, расположенного по адресу: г. Усть-кут, ул. Транспортых строителей, строение 1а реконструкция технологического оборудования (демонтаж насосов ЭЦВ6-1-19-140 (3 шт), приобретение и монтаж ЭЦВ-16-185 (3 шт.) | 2017 | 2017 | 100
15 | город Усть-Кут | 7030 | На напорном канализационном коллекторе КНС1 (Лена)-КНС3 (Лена) г. Усть-Кут, микрорайон «Лена»: Проектирование работ по реконструкции напорного канализационного коллектора от КНС-1 (Лена) до КНС-3 (Лена) (подземный трубопровод, бесканальная прокладка, труба полиэтилен, диаметр внутренний 300 мм, 2 нитки, глубина прокладки 3,5 метров,, протяженность 1500 метров) | 2018 | 2019-12-05 | 0
| город Усть-Кут |  | На напорном канализационном коллекторе КНС1 (Лена)-КНС3 (Лена) г. Усть-Кут, микрорайон «Лена»: реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-1 (Лена) до КНС-3 (Лена) (подземный трубопровод, бесканальная прокладка, труба полиэтилен, диаметр внутренний 300 мм, 2 нитки, глубина прокладки 3,5 метров, протяженность 1500 метров | 2019 | частично в 15.10.2021 | 0
| город Усть-Кут |  | На напорном канализационном коллекторе КНС3 (Лена) – камера гашения в районе Ломоносова, д. 34, расположенный по адресу: г. Усть-Кут, микрорайон «Речники»: Проектирование работ по реконструкции напорного канализационного коллектора от КНС-3 (Лена) до камеры гашения (подземной трубопровод, бесканальная прокладка, труба полиэтилен, диаметр внутренний 300 мм, 2 нитки, глубина прокладки 3,5 метров, протяженность 1100 метров) | 2019 | 2017-06-27 | 100
| город Усть-Кут |  | На напорном канализационном коллекторе КНС3 (Лена) – камера гашения в районе Ломоносова, д. 34, расположенный по адресу: г. Усть-Кут, микрорайон «Речники»: Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-3 (Лена) до камеры гашения (подземной трубопровод, бесканальная прокладка, труба полиэтилен, диаметр внутренний 300 мм, 2 нитки, глубина прокладки 3,5 метров, протяженность 1100 метров) | 2020 | 2019-09-30 | 100
| город Усть-Кут |  | На напорном канализационном коллекторе КНС5 (Речники) – камера гашения объекта: сооружения очистные ст. Лена, расположенные по адресу г. Усть-Кут, ул. Балахня, строение 1б/5 следующие мероприятия: Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-5 (Речники) до камеры гашения (подземный трубопровод, бесканальная прокладка, труба полиэтилен, диаметр внутренний 300 мм, 2 нитки, глубина прокладки 3 м, протяженность – 400 м) | 2021 | 2022-11-20 | 0
| город Усть-Кут |  | На канализационной станции, расположенная по адресу: г. Усть-Кут, ул. Луговая, строение 21/41 :Демонтаж, приобретение и монтаж насоса СМ-150-125-315 | 2017 | 2017-12-13 | 100
| город Усть-Кут |  | На Сооружения очистные ст. Лена, расположенные по адресу г. Усть-Кут, ул. Балахня, строение 1б/5 - установка воздуходувного оборудования (демонтаж, приобретение и монтаж компрессор роторный ТВ 50-1,6-01-2 шт.) | 2017 | 2017-11-29 | 50
16 | город Усть-Кут | 7032 | Сети водоснабжения мик-на «Речники» (в том числе «Старый Усть-Кут») – 63,3 км, расположенное по адресу: Иркутская область г. Усть-Кут, микрорайон «Речники», микрорайон «Старый Усть-Кут» - Проектирование работ по прокладке водовода от камеры гашения до ТК1 (подземный водопровод, бесканальная прокладка, труба полиэтилен, диаметр внутренний 300 мм, 2 нитки, глубина прокладки 3,6 метров, протяженность 1700 метров) | 2017 | 2017 | 1
| город Усть-Кут |  | Сети водоснабжения мик-на «Речники» (в том числе «Старый Усть-Кут») – 63,3 км, расположенное по адресу: Иркутская область г. Усть-Кут, микрорайон «Речники», микрорайон «Старый Усть-Кут» - Прокладка водовода от камеры гашения до ТК1 (подземный водопровод, бесканальная прокладка, труба полиэтилен, диаметр внутренний 300 мм, 2 нитки, глубина прокладки 3,6 метров, протяженность 1700 метров) | 2019-12-31 | 2019 | 22
| город Усть-Кут |  | Сооружение повысительной насосной станции первого подъема, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, 2-й км автодороги обход г. Усть-Кута федеральной автодороги «Вилюй», строение 1 Демонтаж насосов, приобретение и монтаж насосов Grundfos NS 125-100-280 – 2 шт | 2021-12-31 | 2022-05-13 | 0
| город Усть-Кут |  | Сооружение повысительной насосной станции первого подъема, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, 4-й км автодороги обход г. Усть-Кута федеральной автодороги «Вилюй», строение 1 Демонтаж насосов, приобретение и монтаж насосов Grundfos NS 125-100-280 – 2 шт | 2020-12-31 | 2021-07-05 | 0
17 | Мишелевское городское поселение Усольского района | 6547 | реконструкция и замена изношенных существующих теплосетей | 2021-2026 | 2023 | 0
| Мишелевское городское поселение Усольского района |  | замена сетевого насоса №1 на менее энергоемкий | 2028 | 0 | 0
| Мишелевское городское поселение Усольского района |  | замена сетевого насоса №2 на менее энергоемкий | 2029 | 0 | 0
18 | Сосновское сельское поселения Усольского района | 12464 | замена глубинного насоса марки ЭЦВ 6-6,5-85 мощностью 3 кВт на новый более энергоэффективный | 2024 | 0 | 0
| Сосновское сельское поселения Усольского района |  | замена котла на новый с более высоким КПД | 2025 | 0 | 0
19 | Железнодорожное сельское поселение Усольского района | 8641 | замена 2 существующих сетевых насосов с электродвигателями мощностью 55,0 кВт на современные насосы с электродвигателями мощностью 45,0 кВт дополнительно укомплектованные устройствами плавного пуска | 2022 | 2022 | 100
20 | поселок Чистые ключи, Шелеховский район, Баклашинское сельское поселение, | 7883 | 1. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции тепловых сетей; | 2021 | 2021 | 100
| поселок Чистые ключи, Шелеховский район, Баклашинское сельское поселение, |  | 2. Реконструкция тепловых сетей: 2.1. Замена трубопровода тепловой сети Д122 мм-131,4 м (131,4м*2=252,8м в две трубы) на трубы ПМИ (от ТК2 до школы); | 2022-2024 | 0 | 0
| поселок Чистые ключи, Шелеховский район, Баклашинское сельское поселение, |  | 2. Реконструкция тепловых сетей: 2.2. Замена трубопроводов Д273 на аналогичные-с изоляцией ППУ скорлупами-125,3м (125,3*2=250,6м в две трубы)-от здания котельной до ТКЗ; замена теплофикационных камер на монолитные железобетонные- ТК1, ТК2, ТК3 | 2022-2023 | 2022 | 100
| поселок Чистые ключи, Шелеховский район, Баклашинское сельское поселение, |  | 2. Реконструкция тепловых сетей: 2.3. Частичная замена элементов непроходных каналов, реконструкция железобетонных стен каналов | 2022-2023 | 2022 | 100
| поселок Чистые ключи, Шелеховский район, Баклашинское сельское поселение, |  | 3. Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению водогрейной котельной | 2021 | 2021 | 100
| поселок Чистые ключи, Шелеховский район, Баклашинское сельское поселение, |  | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной и реконструкция котельной | 2025-2026 | 0 | 0
21 | город Нижнеудинск | 2916 | Реконструкция (замена(железо))магистральной сети по переулку Безымянному от колодца по ул.2-я Знаменская, до колодца ул.Южная, протяженностью 276 м, d=200 2020 -151 п.м., | 2020 | 2020 | 100
| город Нижнеудинск |  | Реконструкция (замена(железо))магистральной сети по переулку Безымянному от колодца по ул.2-я Знаменская, до колодца ул.Южная, протяженностью 276 м, d=201 2021 - 125 п.м. | 2021 | 2021 | 100
| город Нижнеудинск |  | Реконструкция (замена(чугун)) сети по ул.Южная, протяженностью 1643м., d=150 2021 - 40 п.м., | 2021 | 2021 | 100
| город Нижнеудинск |  | Реконструкция (замена(чугун)) сети по ул.Южная, протяженностью 1643м., d=150 2022 - 229п.м., | 2022 | 2022 | 100
| город Нижнеудинск |  | Реконструкция (замена(чугун)) сети по ул.Южная, протяженностью 1643м., d=150 | 2023 | 0 | 0
| город Нижнеудинск |  | Реконструкция (замена(чугун)) сети по ул.Южная, протяженностью 1643м., d=150 2024 - 229 п.м. | 2024 | 0 | 0
| город Нижнеудинск |  | Реконструкция (замена(чугун)) сети по ул.Южная, протяженностью 1643м., d=150 2025 - 229 п.м., | 2025 | 0 | 0
| город Нижнеудинск |  | Реконструкция (замена(чугун)) сети по ул.Южная, протяженностью 1643м., d=150 2026 - 229 п.м., | 2026 | 0 | 0
| город Нижнеудинск |  | Реконструкция (замена(чугун)) сети по ул.Южная, протяженностью 1643м., d=150 2027 - 232 п.м. | 2027 | 0 | 0
| город Нижнеудинск |  | Напорный канализационный коллектор с КНС по ул. Пушкина, (модернизация/реконструкция (замена) КНС) | 2025 | 0 | 0
| город Нижнеудинск |  | Насосная станция, расположенная по адресу: Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул.Знаменская 2-яд.32 (модернизация/реконструкция КНС) | 2022 | 0 | 0
| город Нижнеудинск |  | Сети водоотведения, расположенные по адресу: г.Нижнеудинск, от КНС по ул.2-я Знаменская к МКД по ул. 2-ая Знаменская, Знамеская, ул.Петина, Индустриальная, до ул. Кржижановского (реконструкция L=78п.м. Ду219мм.) | 2021 | 0 | 0
22 | Усть-Рубахинское муниципальное образование | 10386 | Замена вентилятора дутьевого (левый) ДН 6,3-5,5 кВт в котельной с.Мельница ул.Юбилейная,22 | 2021 | 2021 | 100
| Усть-Рубахинское муниципальное образование |  | Замена вентилятора дутьевого ДН 6,3-5,5 кВт в котельной с.Мельница ул.Ленина,22а | 2021 | 2021 | 100
| Усть-Рубахинское МО, Нижнеудинский район |  | Замена насоса сетевого КМ 65-50-160с 5,5/3000 в котельной с.Мельница ул.Ленина,22а | 2021 | 2021 | 100
| Усть-Рубахинское МО, Нижнеудинский район |  | Замена вентилятора дутьевого (правый) ДН 8-11 кВт в котельной с.Мельница ул.Юбилейная,22 | 2023 | 2023 | 100
| Усть-Рубахинское МО, Нижнеудинский район |  | Замена насоса сетевого WILO IL 80/200-18,5/2 в котельной с.Мельница ул.Ленина,22а | 2023 | 0 | 0
| Усть-Рубахинское МО, Нижнеудинский район |  | Замена вентилятора дутьевого ДН 6,3-5,5 кВт в котельной с.Мельница ул.Ленина,22а | 2024 | 2024 | 100
| Усть-Рубахинское МО, Нижнеудинский район |  | Замена насоса ЭЦВ-6-6,5-105 с. Мельница, ул.Ленина, 44а | 2023 | 2023 | 100
| Усть-Рубахинское МО, Нижнеудинский район |  | Замена задвижки фланцевой ДУ 80 с.Мельница ул.Юбилейная,22а | 2023 | 2023 | 100
23 | Шумское МО, Нижнеудинский район | 10394 | замена существующего котла КВР-093 на новый котел КВР - 0,93 на котельной | 2021 | 2021 | 100
24 | город Сюдянка | 5816 | 1. Водозабор "Центральный". Адрес: г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, 74. Установка частотного преобразователя 250 кВт с монтажом и ПНР | 2022 | 2022 | 100
| город Сюдянка |  | 2. Водозабор "Центральный". Адрес: г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, 74. Замена насосного агрегата Д 315-71 на ЦНС 300-120 с эл.двиг. 160кВт | 2022 | 2023 | 0
| город Сюдянка |  | 3. Артезианская скважина. Адрес: г. Слюдянка, ул. Ленина 25/2. Реконструкция (модернизация) артезианской скважины. Установка частотного преобразователя и ситемы защиты от перегрузки по току, КЗ по фазам, пропадания фаз, от "сухого хода" на глубинный насос. Восстановление скважины (глубина 70 м., среднерыночная стоимость работ, определенная методом анализа рынка, составляет 12 тыс. руб. за 1 погонный метр, без учета НДС). | 2023 | 0 | 0
| город Сюдянка |  | 4. Артезианская скважина. Адрес: г. Кутелева, ул. Ленина 74/1. Реконструкция (модернизация) артезианской скважины. Установка частотного преобразователя и ситемы защиты от перегрузки по току, КЗ по фазам, пропадания фаз, от "сухого хода" на глубинный насос. | 2023 | 0 | 0
| город Сюдянка |  | 5. Артезианская скважина. Адрес: г. Кутелева, ул. Первомайская 16А/1. Реконструкция (модернизация) артезианской скважины. Установка частотного преобразователя и ситемы защиты от перегрузки по току, КЗ по фазам, пропадания фаз, от "сухого хода" на глубинный насос. | 2023 | 0 | 0
25 | город Сюдянка | 5818 | 1. КОС Слюдянка. Установка частотного регулятора на 200 кВт на воздуходувку | 2019 | 2019 | 100
| город Сюдянка |  | 2.Котельная "Центральная".Проектирование и установка системы организации вихревого движения дымовых газов паровых котлов КЕ-25, КЕ-10, КЕ-6,6 (3 котла - котельная "Центральная", 3 котла - котельная "Рудо", 3 котла - котельная "Перевал"). | 2022 | 2022 | 69,2
| город Сюдянка |  | 3. Замена котла №3 КВм-1,16 на КВм-1,25 | 2019 | 2019 | 100
| город Сюдянка |  | 4. Котельная "Центральная". Установка частотных преобразователей в кол. 4шт. суммарной мощностью 630 кВт. | 2019 | 2019 | 100
| город Сюдянка |  | 5. Котельная "Рудо". Установка частотных преобразователей в кол. 3шт. суммарной мощностью 345 кВт | 2019 | 2019 | 100
| город Сюдянка |  | 6. Котельная "Перевал". Установка частотных преобразователей в кол. 2шт. суммарной мощностью 215 кВт. | 2020 | 2020 | 100
| город Сюдянка |  | 7. Котельная "СМП". Ремонт котла КВм-1.16 №2 | 2020 | 2020 | 100
| город Сюдянка |  | 8. Котельная "Дом ребенка". Ликвидация котельной "Дом ребенка". Реконструкция тепловой сети от котельной "Рудо" до домов по ул. шахтерская 22, 24. | 2021-2022 | 2022 | 100
| город Сюдянка |  | 9. Объединение котельной "Рудо" и "Дом ребенка", строительство сети 200м. Ду 50-80 мм. | 2021 | 2021 | 100
| город Сюдянка |  | 10. Замена трансформатора КТПН 630/6/0,4 на тепловом пункте м.р. "Перевал" | 2023 | 0 | 0
| город Сюдянка |  | 11. Монтаж коммерческих узлов учета тепловой энергии на котельных "Центральная", "Рудо", "Перевал", тепловых пунктах "ЦТП", "НТП" - 8шт. | 2022 | 2022 | 100
| город Сюдянка |  | 12.Модернизация котельной "Стройка". Замена котлов №2 и №3 КВм-1,16 на котел КВм-2,5 (Замена мероприятия - монтаж котла КЕ-6,5-14 №4. | 2021-2022 | 2022 | 100
| город Сюдянка |  | 13. Замена вертикальных и горизонтальных теплообменников нижнего теплового пункта на Ридан НН21-3 шт. (контур Квартал). | 2022-2023 | 0 | 0
| город Сюдянка |  | 14. Ремонт котла КВм-1,16 №3. | 2023 | 0 | 0
| город Сюдянка |  | 15. Котельная "СМП" Модернизация газоходов всего котлового оборудования. | 2023 | 0 | 0
| город Сюдянка |  | 16. Котельная "Стройка". Ремонт котла КВм-1,25 №5. | 2020 | 2020 | 100
| город Сюдянка |  | 17. Котельная "Стройка". Установка экономайзера. | 2023 | 0 | 0
26 | МО "Баяндаевский район" | 1411 | разработка проектно-сметной документации | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 100
| МО "Баяндаевский район" |  | реконструкция тепловой сети | 31.12.2025 | 0 | 0
| МО "Баяндаевский район" |  | реконструкция тепловой камеры №1 | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 100
| МО "Баяндаевский район" |  | реконструкция резервуара для запаса подпиточной воды котельной | 2019-12-31 | 2019-09-01 | 100
| МО "Баяндаевский район" |  | пункт подготовки топлива | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 100
| МО "Баяндаевский район" |  | модернизация котлов | 2027-12-31 | 0 | 0
27 | Качугское городское поселение Качугского района | 17706 | Замена котельного и котельно-вспомогательного оборудования выработавшего свой ресурс | 2033-06-21 | 0 | 0
| Качугское городское поселение Качугского района |  | реконструкция сетей | 2033-06-21 | 0 | 0
28 | Михайловское МО Черемховского района | 10001 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельного и котельно-вспомогательного оборудования | 2022 | 2023 | 100
| Михайловское МО Черемховского района |  | Установка двух котлов мощностью 10Мвт каждый с полным комплектом вспомогательного оборудования, предусмотренного проектной документацией, взамен одного из неработающих котлов большой мощности | 2022-2023 | 2023-2025 | 0
| Михайловское МО Черемховского района |  | Разработка проекта по реконструкции здания котельной (крыша и окна) | 2022 | 2024 | 100
| Михайловское МО Черемховского района |  | Реконструкция здания котельной | 2022-2023 | 2026 | 0
| Михайловское МО Черемховского района |  | Модернизация пультового оборудования, приборов КИП с заменой на современное | 2023 | 2026 | 0
29 | Иркутское районное МО | 1995 | В соглашении не отражено какие работы по реконструкции (модернизации) объектов необходимо выполнить, установлена только сумма (2 000,0 тыс. р.) | 2019 | 2019 | 100
30 | Иркутское районное МО | 1996 | Изначально в соглашении не отражено какие работы по реконструкции (модернизации) объектов необходимо выполнить на сумму 39 200,0 тыс. р., в последующем доп соглашениями № 2,6 установлена плата Концедента на строительство 3-х объектов водоотведения в Пивоварихи в сумме 69 843,2 тыс. р. («Напорный канализационный коллектор от с. Пивовариха до п. Дзержинск Иркутского района», протяженностью 3,38 км (Ду 160); «Канализационная насосная станция с. Пивовариха», 511 м.; «Безнапорные канализационные сети в с. Пивовариха», 0,511 км. Ду 225-280 (123,83 м3/сутки) | 2021 | 2021 | 100
31 | Иркутское районное МО | 6541 | В соглашении не отражено какие работы по реконструкции (модернизации) объектов необходимо выполнить, установлена только сумма (40 500 тыс. р.). По данныс ГАУС "Управление" плановое значение инвестиций 80 500,0 тыс. р., факт - 63 972,6 тыс.р. из них частные инвестиции - 41 690,0 тыс.р. (102,9%), за счет средств местного бюджета - 22 282,6 тыс. р. (объекты не отражены) | 2023 | 2023 | 100
32 | Иркутское районное МО | 6543 | В соглашении не отражено какие работы по реконструкции (модернизации) объектов необходимо выполнить, установлена только сумма 8 100,0 тыс.р. | 2018 | 2018 | 124.3
33 | Иркутское районное МО | 6542 | В соглашении не отражено какие работы по реконструкции (модернизации) объектов необходимо выполнить, установлена только сумма 27 400,0 тыс.р . По данным ГАУС "Управление" объем частных инвестиций составил 19 270,0 тыс. р. | 2024 | 0 | 0
34 | Иркутское районное МО | 14367 | Замена циклов ЦН-15-600-2У в количестве - 2 шт | 2024 | 0 | 0
| Иркутское районное МО |  | Замена дымососов ДН-10 в комплекте с электродвигателем 30 кВт, 1500 об/мин в количестве - 2 шт | 2024 | 0 | 0
| Иркутское районное МО |  | Замена приводных станций углеподачи котлов - 3шт | 2025 | 0 | 0
| Иркутское районное МО |  | Замена пульта управления ПУ-102Ш-А контроллера РС-256D щита управления топкой котла в количестве - 3шт | 2025 | 0 | 0
| Иркутское районное МО |  | Замена сетевого насоса № 2 КМ 100-65-200 в комплекте с электродвигателем 30 кВт, 3000 об/мин - 2 шт | 2025 | 0 | 0
35 | Иркутское районное МО | 11179 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей | 2021 | 2022 | 0
| Иркутское районное МО |  | Устройство системы упрощённой аэроции | 2021 | 2022 | 0
| Иркутское районное МО |  | Установка фильтров ультратонкой очистки воды | 2021 | 2022 | 0
| Иркутское районное МО |  | Реконструкция участка водовода ДУ 63 мм с заменой компрессионных муфт на электросварные | 2021 | 2022 | 0
| Иркутское районное МО |  | Замена насоса ЭЦВ 6-16-190 на Lowara 12GS75 | 2021 | 2022 | 0
36 | Листвянское МО | 6154 | Проектные и изыскательские работы | 2023 | 0 | 0
| Листвянское МО |  | Обследование объектов КОС | 2023 | 0 | 0
| Листвянское МО |  | Комплекс мероприятий по установке, заемне оборудования, строительсным работам | 2023 | 0 | 7.2
| Листвянское МО |  | Устройство насосной станции по приемке и перекачке хозяйственно-бытовых стоков от автотранспорта | 2023 | 0 | 0
37 | Листвянское МО | 6155 | Необходимо провести техническое обследование и модернизацию здания | 2016-2019 | 2019 | 100
| Листвянское МО |  | Модернизация насосного оборудования, ремонт трубопроводов и запорной арматуры. Ремонт здания | 2019-2024 | 2024 | 60.2
| Листвянское МО |  | Установка резервной системы плавного пуска, замена насосов | 2020 | 2020 | 100
| Листвянское МО |  | Замена трубопровода | 2020-2021 | 2021 | 100
| Листвянское МО |  | Замена участка от ввода в школу до ввода в ДК по ул. Горького и участков от ТК до ввода в дома № 1,2,3 по ул. Октябрьской с ремонтом ТК | 2019 | 2019 | 100
| Листвянское МО |  | Замена инженерных сетей, тепловые сети, сети ГВС, наружные сети водопровода | 2019 | 2019 | 100
| Листвянское МО |  | Ремонт канализационных колодцев, очистка и ремонт выгребного септика | 2015-2023 | 2023 | 100
| Листвянское МО |  | Реконструкция ограждения, установка пожарно-охранной сигнализации, модернизация сигнализации уровня воды | 2024 | 2024 | 60.2
| Листвянское МО |  | Модернизация помещения котельной | 2024 | 2024 | 60.2
| Листвянское МО |  | Модернизация системы очистки воды | 2020-2023 | 2023 | 100
38 | Большереченское МО | 1997 | В соглашении не отражено какие работы по реконструкции (модернизации) объектов необходимо выполнить, установлена только сумма 2 935,0 тыс. р. | 2015 | 2015 | 100
39 | Киренское муниципальное образование | 11172 | Строительство теплового узла на трубопроводах теплоснабжения м-на Мельничный | 31.12.2018 | 2018 | 100
| Киренское муниципальное образование |  | Теплотрасса протяженностью 12587,7 м | 31.12.2027 | 2023 | 100
40 | Киренское муниципальное образование | 14444 | Строительство котельной № 2 "Центральная", топливо - древесина щепа, мощность 28 МВт/час (24 Гкал/ч) | 2022-2023 | 0 | 0
| Киренское муниципальное образование |  | Строительство тепловой сети от котельной № 2 до У-1, Ду-325 мм, протяженностью 424,35 метра в двухтрубном исполнении | 2022-2023 | 0 | 0
| Киренское муниципальное образование |  | Строительство тепловой сети от У-1 до ЦТП № 4, Ду-159 мм, протяженностью 149,5 метров в двухтрубном исполнении | 2022-2023 | 0 | 1
| Киренское муниципальное образование |  | Строительство тепловой сети от У-1 до ЦТП № 1, Ду-273 мм, протяженностью 2657,1 метров в двухтрубном исполненнии | 2022-2023 | 0 | 0
| Киренское муниципальное образование |  | Строительство ЦТП № 4, производительность 2,5 МВт/час | 2022-2023 | 0 | 0
| Киренское муниципальное образование |  | Строительство ЦТП № 1, производительность 10,5 МВт/час | 2022-2023 | 0 | 0
| Киренское муниципальное образование |  | Строительство тепловой сети от котельной № 2 до ЦТП-2, Ду-159 мм, протяженностью 2012,5 метров в двухтрубном исполнении | 2022-2024 | 0 | 0
| Киренское муниципальное образование |  | Строительство тепловой сети от котельной № 2 до ЦТП-3, Ду-159 мм, протяженностью 1322,5 метров в двухтрубном исполнении | 2022-2024 | 0 | 0
| Киренское муниципальное образование |  | Строительство тепловой сети от ЦТП-1 до котельной № 13, Ду-219 мм, протяженностью 1345,5 метров в двухтрубном исполнении | 2022-2024 | 0 | 0
| Киренское муниципальное образование |  | Строительство тепловой сети от ЦТП-1 до котельной № 14, Ду-159, 108,89 мм, протяженностью 1403,5 метров в двухтрубном исполнении | 2022-2024 | 0 | 0
| Киренское муниципальное образование |  | Строительство ЦТП № 2, производительность 3,5 МВт/час | 2022-2024 | 0 | 0
| Киренское муниципальное образование |  | Строительство ЦТП № 3, производительсность 4 МВт/час | 2022-2024 | 0 | 0
41 | Усть-Ордынское муниципальное образование | 14280 | Реконструкция системы водоотведения канализационно - насосной станции. | 2023-2024 | 2023 | 8.3
| Усть-Ордынское муниципальное образование |  | Рекультивация хранилищ иловых осадков очистных сооружений | 2025 | 0 | 0
| Усть-Ордынское муниципальное образование |  | Реконструкция внутриквартальных сетей канализации | 2026-2028 | 0 | 0
42 | Усть-Ордынское муниципальное образование | 13330 | Реконструкция водопровода п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области с разработкой проектно-сметной документации | 2023 | 2023 | 99
| Усть-Ордынское муниципальное образование |  | Разработка проектно-сметной документации по развитию сетей холодного водоснабжения в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. | 2024 | 0 | 0
43 | Усть-Ордынское муниципальное образование | 17703 | Реконструкция тепловых сетей с заменой теплоизоляции | 2024 | 0 | 0
| Усть-Ордынское муниципальное образование | 17703 | Модернизация силового электрооборудования с установкой частотных преобразователей, освещения. | 2023-2029 | 2023 | 20
44 | Усть-Ордынское муниципальное образование | 3968 | Реконструкция сетей | 2018-2021 | 2021 | 100
| Усть-Ордынское муниципальное образование |  | Реконструкция котлов КЭВ 6000/6 | 2022-2023 | 2023 | 100
| Усть-Ордынское муниципальное образование |  | Реконструкция теплообменников | 2023-2024 | 2024 | 55.48
| Усть-Ордынское муниципальное образование |  | Реконструкция бака аккумулятора | 2025-2026 | 0 | 0
| Усть-Ордынское муниципальное образование |  | Реконструкция бака аккумулятора | 2027 | 0 | 0
45 | Марковское МО | 5406 | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-1 до ВК-2, протяженностью 31 м, d=108 мм | 2019 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-2 до ВК-3, протяженностью 62 м, d=108 мм | 2019 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-3 до ВК-4, протяженностью 36 м, d=108 мм | 2019 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-4 до ВК-5, протяженностью 36 м, d=108 мм | 2019 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-5 до ВК-6, протяженностью 25 м, d=108 мм | 2020 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-6 до ВК-7, протяженностью 44 м, d=108 мм | 2020 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-7 до ВК-8, протяженностью 45 м, d=108 мм | 2020 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-8 до ВК-9, протяженностью 63 м, d=108 мм | 2020 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-1 до ВК-21, протяженностью 148 м, d=325 мм | 2021 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-21 до ВК-20, протяженностью 15,5 м, d=325 мм | 2022 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-20 до ВК-19, протяженностью 47 м, d=325 мм | 2022 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-19 до ВК-18, протяженностью 46 м, d=159 мм | 2022 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-17 до ВК-16, протяженностью 42 м, d=159 мм | 2023 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-16 до ВК-15, протяженностью 41 м, d=159 мм | 2023 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-15 до ВК-14, протяженностью 45 м, d=159 мм | 2023 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-10 до ВК-11, протяженностью 14 м, d=57 мм | 2024 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-12 до ВК-83, протяженностью 90,5 м, d=108 мм | 2024 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-28 до ВК-27, протяженностью 25 м, d=133 мм | 2024 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-27 до ВК-26, протяженностью 39 м, d=133 мм | 2024 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-26 до ВК-26А, протяженностью 8 м, d=57 мм | 2025 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-25 до ВК-24, протяженностью 84 м, d=133 мм | 2025 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-17 до ВК-22, протяженностью 15 м, d=159 мм | 2025 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-22 до ВК-23, протяженностью 29,5 м, d=133 мм | 2025 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-23 до ВК-24, протяженностью 218 м, d=133 мм | 2026 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-24 до ВК-66, протяженностью 73 м, d=108 мм | 2027 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-66 до ВК-67, протяженностью 53 м, d=108 мм | 2027 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-67 до ТК-18А, протяженностью 83 м, d=108 мм | 2027 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-67 до ТК-19, протяженностью 20 м, d=57 мм | 2027 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ТК-1 до ТК-23, протяженностью 14 м, d=57 мм | 2028 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ТК-23 до ТК-24, протяженностью 18 м, d=57 мм | 2028 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-4 до МКД № 1, протяженностью 32 м, d=76 мм | 2028 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-7 до МКД № 5, протяженностью 25 м, d=76 мм | 2028 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-17 до МКД № 2, протяженностью 5 м, d=76 мм | 2028 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-16 до МКД № 6, протяженностью 6 м, d=76 мм | 2028 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-15 до МКД № 4, протяженностью 6 м, d=76 мм | 2028 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-14 до МКД № 26, протяженностью 6 м, d=76 мм | 2028 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-6 до МКД № 27, протяженностью 6 м, d=76 мм | 2028 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-26А до МКД № 35, протяженностью 10 м, d=57 мм | 2028 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-25 до МКД № 36, протяженностью 13 м, d=57 мм | 2028 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-27 до МКД № 24, протяженностью 8 м, d=76 мм | 2028 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена (сталь на ПДН)) внутриплощадочной сети от колодца ВК-83 до МКД № 37, протяженностью 25 м, d=108 мм | 2028 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Водозаборная колонка по ул. Мира (замена колонки) и установка прибора учета | 2019 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (установка жироуловителя) на КНС-4 | 2019 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (установка резервуара для аварийных сбросов) на КНС-5 | 2020 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (установка системы локальной автоматики и СМС-оповещения о нештатных ситуациях) на КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5 | 2021 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена труб большего диаметра) сети водоотведения ТСЖ "Марково-2 от колодца КК-2 до КК-53, протяженностью 162,95 м, d=225-280 мм | 2022 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена труб большего диаметра) сети водоотведения ТСЖ "Марково-2 от колодца КК-53 до КК-47, протяженностью 106,48 м, d=225-280 мм | 2023 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена труб большего диаметра) сети водоотведения ТСЖ "Марково-2 от колодца КК-47 до КК-43, протяженностью 27,1 м, d=225-280 мм | 2023 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена труб большего диаметра) сети водоотведения ТСЖ "Марково-2 от колодца КК-47 до КК-49, протяженностью 59,69 м, d=225-280 мм | 2024 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена труб большего диаметра) сети водоотведения ТСЖ "Марково-2 от колодца КК-43 до КК-45, протяженностью 76,01 м, d=225-280 мм | 2024 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена труб большего диаметра) сети водоотведения ТСЖ "Марково-2 от колодца КК-24 до КК-21, протяженностью 48,4 м, d=225-280 мм | 2025 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена труб большего диаметра) сети водоотведения ТСЖ "Марково-2 от колодца КК-21 до КК-22, протяженностью 6,28 м, d=225-280 мм | 2025 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена труб большего диаметра) сети водоотведения ТСЖ "Марково-2 от колодца КК-21 до КК-18, протяженностью 43,86 м, d=225-280 мм | 2025 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена труб большего диаметра) сети водоотведения ТСЖ "Марково-2 от колодца КК-32 до КК-34, протяженностью 64,39 м, d=225-280 мм | 2026 | 0 | 0
| Марковское МО |  | Модернизация (замена труб большего диаметра) сети водоотведения ТСЖ "Марково-2 от колодца КК-34 до КК-36, протяженностью 24,82 м, d=225-280 мм | 2026 | 0 | 0