Приложение 5 к отчету

№ 14/26-ЭАМ от 17.09.2024

Анализ достижения результатов региональных проектов (использования субсидий) и причин изменения срока их достижения

| № | Объект | Плановая (первонач.) дата достижения результата | Фактическая дата достижения результата по отчетам | Измененная (плановая) дата достижения результата | Примечания (причины отклонения от плановой даты, недостижения показателя, переноса сроков, др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель достигнут в первоначально установленный срок: |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание начальной школы МБОУ СОШ №57 г. Иркутска | 31.12.2023 | 13.09.2023 |  |  |
| 2 | СОШ на 250 мест г. Тулун, ул. 3-я Заречная | 31.12.2023 | 29.12.2023 |  |  |
| 3 | Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда Иркутского района | 31.12.2023 | 30.12.2023 |  | В отчет включены данные на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2023, выданного с нарушением ст. 55 ГрК РФ, поскольку выполнение работ не было завершено. Органом стройнадзора установлены многочисленные нарушения в части невыполнения проектных решений, которые были устранены только 17.05.2024. Повторное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 20.05.2024. При этом акт приемки выполненных работ, в рамках контракта на строительство, на момент ЭАМ отсутствует. |
| 4 | МДОУ детский сад на 150 мест г. Саянска | 31.12.2022 | 02.09.2022 |  |  |
| Сроки достижения показателя не наступили: |  |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника на 200 посещений в п. Качуг | 31.12.2024 |  |  | Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) - 73%. Риск недостижения результата. |
| 2 | ФОК с плавательным бассейном г. Зима | 25.12.2024 |  |  | Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) - 65,8%. Риск недостижения результата. |
| 3 | Детская поликлиника на 100 посещений в смену ОГБУЗ «Заларинская районная больница» | 31.12.2024 |  |  | Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) - 85,0%. |
| 4 | СОШ на 1550 мест по ул. Ярославского г. Иркутска | 31.12.2024 |  |  | Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь)- 24,02%. Риск недостижения результата. |
| 5 | Детская поликлиника на 150 посещений, Эхирит-Булагатский район п. Усть-Ордынский | 31.12.2025 |  |  | По условиям соглашения о предоставлении субсидии из ФБ. Техническая готовность на период проведения ЭАМ (июнь) - 0%. Задержка сроков строительства в связи с длительным получением положительного заключения на проектную документацию: с неверно определены исходные данные, указанные в медико-техническом задании в части проектной мощности (пропускной способности поликлиники), не своевременно представлены исходные данные (лицензия на право пользования недрами «питьевая вода»). |
| 6 | Новое здание поликлиники для ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №15» | 31.12.2025 |  |  | По условиям соглашения о предоставлении субсидии из ФБ. Строительная готовность на период проведения ЭАМ (июнь) - 4% |
| Показатель достигнут в рамках перенесенного срока: |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад в 6 мкр. Ново-Ленино г. Иркутска | 31.12.2022 | 28.02.2023 | 31.12.2023 | Корректировка ПСД в связи с заменой отдельных строительных материалов и оборудования, необходимостью выполнения дополнительного объема работ. |
| 2 | ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» Шелеховская участковая больница (20 посещений в смену, 11 коек сестринского ухода) в с. Шелехово Тайшетского района | 31.12.2022 | 27.12.2023 | 31.12.2023 | Корректировка ПСД по причине устранения технологической ошибки - невозможности подключения объекта к наружным сетям водоснабжения. Изменение плановой даты согласовано письмом Минздрава РФ по обращению Правительства ИО без внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии из ФБ. |
| 3 | Станция умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды, г. Вихоревка Братского района | 31.12.2021 | 28.12.2023 | 31.12.2023 | Неисполнение обязательств подрядчиком, расторжение и заключение нового контракта. Срок в рабочем плане РП не перенесен. Измененная плановая дата отражена в соглашении о предоставлении субсидии из ФБ |
| Срок достижения показателя перенесен на 2024 год: |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание начальной школы МБОУ СОШ №75 г. Иркутска | 31.12.2023 | - | 31.12.2024 | Неисполнение обязательств подрядчиком, расторжение и заключение нового контракта сроком до 01.11.2024. Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) - 35,83 %. Риск недостижения результата. |
| 2 | Общеобразовательная школа на 1 275 мест по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска | 31.12.2022 | - | 31.12.2024 | Неисполнение обязательств подрядчиком, заказчиком после длительных претензий к подрядчику подан иск на расторжение контракта в судебном порядке. Рассмотрение дела в Арбитражном суде Иркутской области продолжается. Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) -31,99 %. |
| 3 | Школа-сад на 128 мест в д. Евдокимова Тулунского района | 31.12.2023 | - | 30.12.2024 | Корректировка ПД в связи с актуализацией градостроительных норм. На период проведения ЭАМ (июнь) осуществлялось устранение выявленных замечаний. Техническая готовность объекта - 97%. |
| 4 | Детский сад на 150 мест в мкр. Нижняя Лисиха г. Иркутска | 30.12.2023 | - | 31.12.2024 | Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ по подготовке и ПД. Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) - 58,7 %. Риск недостижения результата. |
| 5 | Городское водозаборное сооружение на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск | 31.12.2022 | - | 30.06.2024 | Некачественное предоставление сетевой организацией услуг по электроснабжению, что не позволило в установленный срок провести пуско-наладочных работы и ввести объект в эксплуатацию. Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь)- 99,95%. |
| 6 | Централизованная систе- ма водоснабжения в п. Жигалово | 30.12.2023 | - | 30.12.2024 | Невозможность выполнения работ по благоустройству в установленные сроки, срок исполнения контракта продлен до 31.08.2024. По данным ЕИС Закупки актами подтверждено выполнение работ на 65,25% от цены контракта. МинХКХ представил данные о технической готовности объекта 96,57%. Срок изменен по условиям соглашения с ФБ, в рабочем плане РП объект не указан. |
| В установленные сроки показатель не был достигнут: |  |  |  |  |  |
| 1 | ФОК в р. п. Жигалово | 25.12.2022 | не достигнут | 25.12.2022, уровень технической готовности 85% | Неисполнение обязательств подрядчиком, расторжение и заключение нового контракта. Возврат в ФБ средств в сумме 6 274,9 тыс. р. за 2022 г. |
|  |  |  | 21.09.2023 | 25.12.2023, уровень технической готовности 100% |  |
| 2 | ФОК в д. Карлук Иркутского района | 25.12.2022 | 10.10.2023 |  | Неисполнение обязательств подрядчиком. Возврат в ФБ средств в сумме 6 234,5 тыс. р. |
| 3 | Здание начальной школы МБОУ СОШ №53 г. Иркутска | 31.12.2023 | Строительство продолжается |  | Неисполнение обязательств подрядчиком. Возврат в ФБ средств в сумме 48 303,2 тыс. р. Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) - 84,8%. |
| 4 | Тангуйская участковая больница ОГБУЗ «Братская районная больница» в с. Тангуй Братского района | 31.12.2023 | - |  | Неисполнение обязательств подрядчиком, контракт расторгнут 19.06.2024. Возврат в ФБ средств в сумме 42 815,9 тыс. р. Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) - 63%. |
| Объекты исключены из результатов ФП по субъекту, РП, соглашений о предоставлении субсидии: |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад на 240 мест в г. Тулун (с использованием объекта повторного применения) | 30.12.2023 |  |  | Задержка сроков начала строительства в связи с длительным получением разрешения на строительство. Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) – 9%. |
| 2 | Детский сад на 490 мест в мкр. Березовый р.п. Маркова Иркутского района | 31.12.2023 |  |  | Задержка сроков начала строительства в связи с отсутствием положительного заключения госэкспертизы на ПД в рамках «комплексного» контракта. Необходимость выноса инженерных сетей, находящихся на земельном участке. Техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) - 0 %. |
| 3 | СОШ на 1 225 мест в мкр. Союз г. Иркутска | 31.12.2024 |  |  | Несоответствие срока выполнения работ по контракту сроку достижения результата по РП. Задержка сроков подготовки ПД в рамках «комплексного» контракта. Низкая техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) -5%. По условиям соглашения ИО необходимо вернуть средства субсидии из ФБ, использованной в 2023 г. в размере 120 599,0 тыс. р. |
| 4 | СОШ на 1 275 мест в ж. р. Центральный г. Братска | 31.12.2024 |  |  | Несоответствие срока выполнения работ по контракту сроку достижения результата по РП. Задержка сроков подготовки ПД в рамках «комплексного» контракта. Низкая техническая готовность объекта на период проведения ЭАМ (июнь) - 2,65 %. По условиям соглашения ИО необходимо вернуть средства субсидии из ФБ, использованной в 2023 г. в размере 126 546,6 тыс. р. |