Приложение 7 к отчету

№ 14/26-ЭАМ от 17.09.2024

Анализ изменений существенных условий контрактов

| № п/п | Объект | Предмет контракта | Кол-во изменений всего/ сущ. условия | Первонач. срок строительства по контракту | Увеличение срока по контракту (месяц) | Причины | Первонач. цена по контракту (тыс. р) | % изм. (увел.) цены | Причины | Изм. иных сущ. условий контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ №57 | Строительство | 8/7 | 27.12.2022 | 8 | Увеличение срока поставки материалов | 433 549, 9 | 30,5 | Увеличение цен на строительные материалы, увеличение на 10% в связи с доп. объемом работ. | Изменение сроков выполнения работ по этапам, установление аванса |
| 2 | Школа-сад на 128 мест в д. Евдокимова Тулунского района | Строительство | 18/4 | 28.03.2022 | 16 | Внесение изменений в ПСД по причине актуализации градостроительных норм. | 412 885,2 | 12 | Увеличение цен на строительные материалы | Изменение размера аванса по отдельным этапам |
| 3 | СОШ на 250 мест г. Тулун, ул. 3-я Заречная | Строительство | 22/3 | 27.05.2022 | 17 | Внесение изменений в ПСД в связи изменением технических условий по подключению объекта к сетям электроснабжения | 441 122,8 | 48,7 | Увеличение цен на строительные материалы, внесение изменений в ПСД |  |
| 4 | Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда Иркутского района | Строительство | 6/6 | 31.07.2023 | 4,5 | Внесение изменений в ПСД в связи с ошибкой в проектировании по расчету диаметра арматуры, а также новыми техническими условиями по подключению объекта к сетям электроснабжения | 244 271,7 | 12,6 | Увеличение цен на строительные материалы | Предусмотрена выплата аванса |
| 5 | Детский сад на 490 мест в мкр. Березовый р.п. Маркова Иркутского района | Проектирование, строительство и поставка оборудования | 6/3 | 15.12.2023 | 12 | Внесение изменений в ПСД в связи с выявлением в границах земельного участка для строительства объекта инженерных сетей | 952 883,6 |  |  |  |
| 6 | Детский сад в 6 мкр. Ново-Ленино г. Иркутска | Строительство | 10/8 | 16.12.2022 | 1,5 | Внесение изменений в ПСД в связи с заменой отдельных строительных материалов и оборудования, необходимостью выполнения дополнительного объема работ. | 248 884,3 | 43,5 | Увеличение цен на строительные материалы, изменения ПСД | Изменение этапов исполнения контракта, установление аванса |
| 7 | МДОУ детский сад на 150 мест г. Саянска | Строительство | 6/3 | 15.12.2021 | 4,5 | Недостаточное доведение финансирования из ОБ | 195 692,9 | 30,1 | Увеличение цен на строительные материалы |  |
| 8 | Детский сад на 240 мест в г. Тулун (с использованием объекта повторного применения) | Строительство | 10/7 | 23.12.2023 | 8 | Длительное получение разрешения на строительство. | 346 684,2 |  |  |  |
| 9 | Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ №53 | Строительство | 7/6 | 28.12.2023 |  |  | 523 023,3 | 33,2 | Увеличение цен на строительные материалы, изменения ПСД в части устройства подпорной стенки | Установление аванса, продление срока отдельных этапов |
| 10 | СОШ на 1 225 мест в мкр. Союз г. Иркутска | Проектирование, строительство и поставка оборудования | 3/2 | 25.12.2027 |  |  | 2 999 999,9 | 6,9 | Получение положительного заключения экспертизы на разработанную в рамках контракта ПСД |  |
| 11 | Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в г. Иркутска | Строительство | 7/5 | 09.12.2022 |  |  | 1 438 008,0 | 21,8 | Увеличение цен на строительные материалы | Продление срока отдельных этапов, установление аванса |
| 12 | Детский сад на 150 мест в мкр. Нижняя Лисиха г. Иркутска | Проектирование, строительство и поставка оборудования | 8/6 | 01.12.2026 |  |  | 366 593,1 | 30,0 | Получение положительного заключения экспертизы на разработанную в рамках контракта ПСД | Установление аванса |
| 13 | СОШ на 1550 мест по ул. Ярославского г. Иркутска | Проектирование, строительство и поставка оборудования | 4/3 | 12.12.2025 |  |  | 2 872 861,3 |  |  | Изменение аванса по отдельным этапам |
| 14 | СОШ на 1 275 мест в ж. р. Центральный г. Братска | Проектирование, строительство и поставка оборудования | 6/5 | 31.12.2025 |  |  | 2 058 759,1 |  |  | Установление аванса |
| 15 | Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ №75 | Строительство (контракт расторгнут) | 3/1 | 27.12.2023 |  |  | 296 179,4 |  |  | Установление аванса |
|  |  | Строительство | 6/3 | 01.11.2024 |  |  | 324 530,0 |  |  | Продление срока отдельных этапов |
| Объекты здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Поликлиника на 200 посещений в п. Качуг | Строительство | 19/18 | 29.02.2024 | 6 | Внесение изменений в ПСД в связи с заменой оборудования на российские аналоги; устранение технологической ошибки выполнения работ по благоустройству (невозможность их выполнения в зимний период) | 1 042 276,9 | 21,8 | Увеличение цен на строительные материалы | Изменение размера аванса по отдельным этапам |
| 17 | Тангуйская участковая больница ОГБУЗ «Братская районная больница» в с. Тангуй Братского района | Строительство | 25/20 | 15.11.2023 |  |  | 561 239,8 | 24,7 | Изменения стоимости материалов | Изменение размера аванса по отдельным этапам |
| 18 | Детская поликлиника на 100 посещений в смену ОГБУЗ «Заларинская районная больница» | Проектирование, строительство и поставка оборудования | 10/10 | 30.12.2024 |  |  | 473 533,6 | 4,3 | Увеличение цен на строительные материалы | Установление аванса |
| 19 | ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» Шелеховская участковая больница (20 посещений в смену, 11 коек сестринского ухода) в с. Шелехово Тайшетского района | Строительство | 13/12 | 15.12.2022 |  |  | 321 244 ,7 | 23,5 | Увеличение цен на строительные материалы | Изменение размера аванса по отдельным этапам |
| 20 | Детская поликлиника на 150 посещений, Эхирит-Булагатский район п. Усть-Ордынский | Проектирование, строительство и поставка оборудования | 6/4 | 28.02.2025 |  |  | 393 170, 9 |  |  | Изменение размера аванса |
| 21 | Новое здание поликлиники для ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №15» | Проектирование, строительство и поставка оборудования | 4/3 | 01.12.2025 |  |  | 1 607 274,2 |  |  | Изменения порядка оплаты и приемки работ |
| Объекты спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФОК в д. Карлук Иркутского района | Строительство | 4/2 | 31.10.2021 | 11 | В связи с переносом финансирования с 2021 на 2023 г. по причине ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств | 81 413,9 | 27,7 | Увеличение цен на строительные материалы |  |
| 23 | ФОК в р.п. Жигалово Жигаловского района | Строительство | 15/7 | 31.10.2022 | 9 | В связи с невозможностью приступить к работам по благоустройству по причине отсутствия постоянного электроснабжения на объекте. | 96 222,7 | 48,76 | Увеличение цен на строительные материалы, изменения ПСД | Установление аванса |
| 24 | ФОК с плавательным бассейном г. Зима | Строительство | 14/12 | 20.12.2024 |  |  | 189 638,2 | 13,8 | Увеличение цен на строительные материалы | Установление аванса |
| Объекты ЖКХ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Централизованная система водоснабжения в п. Жигалово Жигаловского района | Строительство | 11/9 | 08.12.2023 | 8 | Невозможность выполнения работ по благоустройству в установленные сроки (осенне-зимний период) в связи с работой асфальтового завода только в летний период | 381 569,6 |  |  | Продление сроков по этапам |
| 26 | Городское водозаборное сооружение на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск | Строительство | 5/4 | 01.09.2022 | 10 | Внесение изменений в ПСД в связи с заменой строительных материалов, и выявлением дополнительных работ | 699 350,5 | 9,9 | Изменение ПСД | Изменение сроков выполнения этапов по контракту. |
| 27 | Станция умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды, г. Вихоревка Братского района | Строительство | 9/6 | 01.10.2023 | 13 | Внесение изменений в ПСД в связи с выявлением дополнительных работ | 112 785,9 | -1,01 | Заменой строительных ресурсов | Изменение отдельных этапов выполнения контракта, уточнение порядка оплаты |