Приложение 7.1 к отчету

№ 14/26-ЭАМ от 17.09.2024

Анализ практики изменения сроков выполнения

работ по строительству объектов

Практика причин изменения сроков выполнения работ по строительству объектов достаточно разнообразна. Во многом на сроки выполнения работ влияло качество работы подрядчиков.

Однако можно отметить, что не единичны случаи, когда  причины  связаны с проектной документацией.

Причиной корректировки проектной документации являлись ошибки при проектировании, включая подготовку инженерных изысканий, в том числе, являющиеся последствиями некачественных исходных данных для проектирования и планирования периода строительства объекта.

При строительстве Шелеховской участковой больницы (объект  «ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» Шелеховская  участковая больница (20 посещений в смену, 11 коек сестринского ухода)) потребность внесения изменений в проектную документацию привела к затягиванию фактического исполнения контракта без внесения в него изменений, и, как следствие, переносу срока достижения результата регионального проекта по согласованию с  Минздравом РФ.

Так, в ходе выполнения контракта потребовалось внесение изменений в проектную документацию, поскольку  отсутствовала возможность подключения к наружным централизованным сетям водоснабжения, что было предусмотрено проектом.

При отсутствии на территории Шелеховского МО  централизованной системы водоснабжения и лицензированного источника питьевого водоснабжения заказчиком были выданы технические условия подключения объекта к централизованной системе.

Проектная документация была подготовлена  по договору между  ОГКУ «Единый заказчик» и ООО «Управляющая компания Сибирь-Развитие» от 28.10.2019. Положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий получено 08.07.2020.

Контракт № 07/2021 на выполнение работ по строительству объекта заключен 06.12.2021 со сроком  выполнения работ по контракту до 15.12.2022. В течение срока действия к контракту заключено 13 дополнительных соглашений.

Подрядчиком уже 13.12.2021 перед заказчиком обозначена проблема подключения (технологического присоединения) объекта строительства к наружным сетям водоснабжения.

Техническое задание на выполнение работ по строительству указанного объекта (приложение № 1 к контракту от 06.12.2021 № 07/2021) составлено на основании проекта, разработанного ООО «Управляющая компания «Сибирь - Развитие». В разделе технического задания «Наружные сети водоснабжения» предусмотрено, что хозяйственно-питьевое водоснабжение участковой больницы осуществляется от водопроводной линии, проходящей по ул. Октябрьская. Обустройство наружных сетей водоснабжения запланировано в соответствии с техническими условиями от 06.12.2019 № 116, выданными ООО «СтройТехИнвест», на основании договора от 12.12.2019 № 12/19-1 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключенного ООО «СтройТехИнвест» и ОГКУ «Единый заказчик» (приложение № 32 к проектной документации).

ОГКУ «Единый заказчик» на момент разработки проектной документации и размещения закупки обладал информацией об отсутствии централизованной системы водоснабжения на территории Шелеховского МО. В отсутствие в ней достаточных данных о наличии централизованной системы водоснабжения проектная документация прошла экспертизу.

Выявленные недостатки в рабочей документации, несвоевременно переданный подрядчику договор на технологическое присоединение к электрическим сетям повлияли на срок строительства объекта.

Повторное положительное заключение государственной экспертизы на откорректированную проектную документацию получено  22.12.2023.

По данному факту  на основании обращения министерства строительства Тайшетской межрайонной прокуратурой проведена проверка, в действиях должностных лиц заказчика (ОГКУ «Единый заказчик») выявлены признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в отношении директора областного учреждения возбуждено уголовное дело.

Некачественно проведенные инженерные изыскания и подготовленная проектная документация  стали причиной корректировки проектной документации на строительство  Тангуйской участковой больницы. Потребность внесения изменений в проектную документацию вызвана  тем, что в зону  устройства котлована попали сети теплоснабжения и водоснабжения, от которых были запитаны существующие поликлиника и дом медицинского персонала. Дополнительно  потребовалась корректировка  в связи с изменением транспортной схемы по доставке песчано-гравийной смеси, транспортной схемы доставки всех бетонных и растворных смесей, включая асфальт, выявлением дополнительных видов работ, неучтенных проектом и сметой, что в целом увеличило сроки производства работ.

В рамках «комплексного» контракта по строительству детской поликлиники на 150 посещений в п. Усть-Ордынский  усматривается риск невыполнения  работ в установленный контрактом срок (28.02.2025),  поскольку начало строительства задерживается из-за длительного неполучения положительного заключения на проектную документацию, что связано с неверным определением исходных данных по пропускной способности поликлиники в медико-техническом задании  (превышение заявленной мощности, более, чем в 2 раза).

Так, внесение изменений в проектную документацию по строительству детского сада на 145 мест в д. Усть-Куда Иркутского района, повлекшее увеличение срока выполнения работ по контракту, обусловлено, в том числе, ошибкой  при проектировании в расчетах диаметра арматуры.

Причиной изменения срока окончания выполнения работ по муниципальному контракту от 05.12.2022, предметом которого является  выполнение работ по подготовке инженерных изысканий, разработке проектно-сметной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта: «Детский сад на 490 мест в р.п. Маркова Марковского муниципального образования», до 25.12.2024 стала некачественная подготовка мероприятия.

Одной из причин принятия постановлением Администрации Иркутского районного муниципального образования (ИРМО) решения от 13.12.2023 № 754 о внесении изменений в муниципальный контракт со ссылкой на ч.65.1 ст.112 Федерального закона № 44-ФЗ, заключения дополнительного соглашения от 14.12.2023 № 4 к контракту стало выявление  в границах земельного участка для строительства объекта инженерных сетей, информация о которых отсутствовала в аукционной документации, кроме того, по результатам инженерных изысканий на земельном участке выявлен непригодный грунт, подлежащий замене, что влечет увеличение срока выполнения строительно-монтажных работ с учетом начала работ в зимнее время.

Проведенный анализ показал, что заказчику (КУМИ Иркутского районного МО) было известно о наличии инженерных сетей (инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации, тепловые сети, водопроводные сети, воздушная линия сетей электроснабжения)  на земельном участке, предназначенном для строительства, поскольку первоначально решение о подготовке к реализации бюджетных инвестиций на этапе проектирования объекта предусматривало перенос инженерных сетей и коммуникаций.

Наличие инженерных сетей на земельном участке и необходимость выноса их за пределы земельного участка препятствовали заключению контракта на выполнение работ  по проектированию, проведению инженерных изысканий и строительству объекта.

Таким образом, предпосылками нарушения сроков строительства детского сада на 490 мест в мкр. Березовый является некачественная подготовка мероприятия.

Собственником сетей водопровода, канализационной сети является ООО «Индустриястрой», тепловой сети – ООО «Инвестиционная компания», переданы в аренду ООО Сетевая компания «РесурсТранзит».

В силу ст.209 ГК РФ собственнику  принадлежат права  владения, пользования, распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Право собственности защищается государством.

Учитывая изложенное, муниципальный заказчик не вправе принимать решения и осуществлять действия по  выносу инженерных сетей, имеющих собственников, за пределы  земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, за исключением случаев, когда земельный участок занят самовольно, и только на основании судебного решения.

Отражение в проектной документации мероприятий по выносу  инженерных сетей за границы земельного участка не соответствует законодательству.

По мнению КСП области, выявленные обстоятельства препятствовали продолжению исполнения контракта и требовали от заказчика расторжения контракта.

В единичных случаях продолжению строительства и завершению его в запланированный срок препятствовало изменение энергоснабжающей организацией технических условий по подключению объекта к сетям электроснабжения, которое осуществлено уже в ходе строительства. Так, например, внесение изменений в проектную документацию на строительство СОШ на 250 мест в г. Тулуне (объект ЧС) связано  с переносом местоположения трансформаторной подстанции, а также трассы питающих сетей до КТПН и вводных устройств и, соответственно, планировочной организации земельных участков.

Необходимость приведения проектной документации к актуализированным градостроительным нормам стала причиной изменения сроков строительства объекта «Школа-сад на 128 мест в д. Евдокимова Тулунского района».