## Лист1
№ | Объект | Источник финасирования (гос.программа, нац.проект) | Год реализации | Примечание
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
1 | Строительство «Детский сад на 90 мест в пос.Центральный Хазан Зиминского района» | ГП «Развитие образования» | Х | Готовность - 39%. Прорабатывается вопрос консервации объекта.
2 | Детский сад на 240 мест в р.п. Маркова Марковского МО | ГП «Развитие образования» | 2028 | Готовность – 38%. Отставание от графика составляет 3 месяца (отсутствие рабочих на объекте). Законом Иркутской области от 12 декабря 2025 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» средства областного бюджета на завершение строительства Объекта предусмотрены на 2027-2028 гг. в размере 477 559,9 тыс.руб.
3 | Детский сад на 240 мест в г. Тулун Иркутской области с использованием объекта повторного применения | ГП «Развитие образования» | Х | Готовность - 10%. Прорабатывается вопрос консервации объекта
4 | Строительство детского сада в р.п. Маркова (мкр.Берёзовый) на 490 мест | ГП «Развитие образования» | Х | Согласно положительному заключению государственной экспертизы проектной документации составляет 4 186 698,91 тыс. рублей в ценах 1 квартала 2024 года, в том числе стоимость возведения объекта инженерной защиты 1 771 324,44 тыс. рублей без НДС. В текущих экономических условиях у бюджета Иркутской области отсутствуют финансовые возможности обеспечить высокую стоимость строительства Объекта.
5 | Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, д.7 | ГП «Развитие образования» | 2026 | В отношении Объекта продолжаются 3 судебных производства. Рассмотрение дела № А33-18899/2024 об обязании безвозмездно устранить недостатки выполненных первой подрядной организацией работ приостановлено до вступления в законную силу решения Арбитражного суда Иркутской области по делу № А19-12607/2024. По делу № А19-12607/2024 представлено заключение судебной строительно-технической экспертизы предъявленных первой и второй подрядными организациями КС-2 и КС-3 и находится на рассмотрении участников дела. Очередное судебное заседание назначено на 8 июля 2026 года. По делу № А19-9944/2025 назначена комплексная судебная строительно-техническая экспертиза качества бетона со сроком проведения до 15 июня 2026 года. На рассмотрение перед экспертами поставлены вопросы о соответствии детского сада требованиям строительных норм и правил, пожарной безопасности, экологической и санитарной безопасности, наличии устранимых и неустранимых нарушений. Срок ввода в эксплуатацию зависит от решения суда.
6 | Школа на 725 мест в микрорайоне Рудоуправление г. Слюдянка | ГП «Развитие образования» | 2028 | Готовность - 54%. 12 мая 2026 года заключен контракт на выполнение технического обследования, внесение изменений в проектную документацию и получение положительного заключения экспертизы, завершение строительства объекта со сроком исполнения до 13 сентября 2028 года.
7 | Общеобразовательная школа по ул. Багратиона в Свердловском районе г. Иркутска | ГП «Развитие образования» | 2027 | Готовность - 32%. В рамках дела № А19-8517/2023 рассматриваются исковое заявление ООО «СПМК-7» (далее – Подрядчик) к МКУ «УКС г. Иркутска» (далее – Заказчик) о взыскании задолженности за дополнительные работы по муниципальному контракту в размере 508 335 049,85 рублей, исковое заявление Заказчика о расторжении муниципального контракта с Подрядчиком в связи с существенным нарушением условий контракта и встречное исковое заявление Подрядчика к Заказчику о расторжении муниципального контракта. Сторонами судебного разбирательства заявлены ходатайства о проведении комплексной судебной строительно-технической экспертизы выполненных работ на Объекте. Перед экспертами поставлен перечень вопросов о необходимости проведения дополнительного объема работ, необходимости внесения изменений в проектную документацию, о причинах затопления котлована. Следующее судебное заседание назначено на 5 июня 2026 года. Срок ввода в эксплуатацию зависит от решения суда.
8 | Средняя общеобразовательная школа на 1 225 мест г. Иркутск, мкр. Союз | ГП «Развитие образования» | 2028 | Законом Иркутской области от 12 декабря 2025 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» средства областного бюджета на строительство объекта предусмотрены в 2027 году в размере 269 263,0 тыс. рублей, в 2028 году – 1 323 585,0 тыс. рублей. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Готовность - 26%. 30.04.2026 направлена заявка в Минпросвещения России о включении объекта в реестр объектов капитального строительства. В адрес Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина направлено обращение № 02-01-6111/26 от 08.05.2026 с просьбой поддержать заявку Иркутской области на включение объекта в реестр объектов капитального строительства.
9 | Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест р.п. Маркова, мкр. Березовый | ГП «Развитие образования» | 2028 | Готовность - 20%. На 2027-2028 гг. предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 1 584 810,0 тыс. рублей. 30.04.2026 направлена заявка в Минпросвещения России о включении объекта в реестр объектов капитального строительства. В адрес Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина направлено обращение № 02-01-6111/26 от 08.05.2026 с просьбой поддержать заявку Иркутской области на включение объекта в реестр объектов капитального строительства.
10 | Средняя общеобразовательная школа на 1 275 мест г.Братск, ж.р. Центральный, ул. Гагарина, д. 89 | ГП «Развитие образования» | 2027 | Готовность - 46,4%. Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. Законом Иркутской области от 12 декабря 2025 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» средства областного бюджета на строительство объекта предусмотрены в 2026 году в размере 50 000,0 тыс. рублей, в 2027 году – 2 151 471,0 тыс. рублей. 30.04.2026 направлена заявка в Минпросвещения России о включении объекта в реестр объектов капитального строительства. В адрес Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина направлено обращение № 02-01-6111/26 от 08.05.2026 с просьбой поддержать заявку Иркутской области на включение объекта в реестр объектов капитального строительства.
11 | Общеобразовательная школа по ул. Мелентьева в Свердловском районе г. Иркутска | ГП «Развитие образования» | 2028 | Готовность - 0%. Законом Иркутской области от 12 декабря 2025 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета в размере 1 252 377,6 тыс. рублей, в том числе в 2027 году – 100 000,0 тыс. рублей, в 2028 году – 1 152 377,6 тыс. рублей. Получен ответ от Министерства просвещения Российской Федерации об отказе в выделении средств из федерального бюджета на строительство объекта в 2026 году, существует возможность рассмотрения вопроса финансирования объекта при формировании проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".
12 | Школа среднего (полного) образования на 250 учащихся в пос. Мамакан Бодайбинский район, ремонтов Бодайбинского района Иркутской област | ГП «Развитие образования» | 2026 | Готовность объекта составляет 90%, выполнены работы по отделке фасада, устройству чердачного перекрытия, пандусов, крылец и отмостки. Законом Иркутской области от 12 декабря 2025 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» средства областного бюджета на завершение строительства Объекта не предусмотрены. По информации МКУ «Управление капитального строительства администрации г. Бодайбо и района» на 2026 год за счет местного бюджета для завершения строительства Объекта предусмотрено 187 967,2 тыс. рублей. Завершить строительство планируется до 20 декабря 2026 года.
13 | Реконструкция здания МБОУ Заларинская СОШ No 2 по адресу: Иркутская область, р.п. Залари, ул. Рабочая,2 | ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026 | Готовность - 87,5%. Низкие темпы выполнения работ. Заключен договор пожертвования с ПАО "Газпром" на предоставление внебюджетных средств.
14 | Строительство общеобразовательной школы на 520 учащихся в пос. Жигалово Жигаловского района | ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026 | Готовность - 52%. Низкие темпы выполнения работ, недостаточное количество рабочих на объекте.
15 | Детский сад на 90 мест, расположенный по адресу: Иркутская область, Заларинский район, р.п. Залари, ул. 2 Советская, 3 | ГП «Комплексное развитие сельских территорий» | 2026 | Готовность - 17,4%.
16 | Здание общежития на 120 мест в п. Усть- Ордынский, ул. Ленина 34А Эхирит-Булагатского района Иркутской области | ГП «Развитие образования» | 2026 | Готовность - 69%, в работе
17 | Реконструкция ГОБУ Иркутской области «Иркутский кадетский корпус им. П.А. Скороходова» (Иркутский кадетский корпус) ГБУС РФ. I - строительство спортивно-просветительского корпуса | ГП «Развитие образования» | 2027 | Готовность - 0,2%, получено разрешение на строительство
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ
1 | Школа искусств в г. Тулуне Иркутской области | ГП «Развитие культуры» | 2027 | Строительная готовность 17,9%. Подрядной организацией запланирован выезд на объект для составления плана возобновления работ.
2 | Строительство детской школы искусств на 650 мест в г. Свирске, Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина, 19/А | ГП «Развитие культуры» | 2027 | Готовность объекта: 0,3 %. Выполнены работы по устройству котлована, выполнена разбивка осей. Ведутся работы по подготовке основания под фундамент.
ОБЪЕКТЫ СПОРТА
1 | Физкультурно-оздоровительной комплекс с универсальным игровым залом 36х18 по адресу: Иркутская область, г. Алзамай, ул. Парковая, уч. 1А | ГП «Развитие физической культуры и спорта» | 2026 | Готовность объекта - 93%.
2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25х8.5м" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 62 | ГП «Развитие физической культуры и спорта» | 2026 | Техническая готовность объекта - 44,7%.
3 | Строительство Дома спорта в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района | ГП «Развитие физической культуры и спорта» | 2026 | Готовность - 87,7%. По причине сложившейся экономической ситуации в регионе и отсутствия средств на едином счете областного бюджета в 2025 году по объектам, по которым подрядной организацией является ООО «СибСтальСтрой», сложилась кредиторская задолженность. Негативные тенденции сохраняются и оплатить задолженность не представляется возможным. В связи с вышеизложенным подрядной организацией ООО «СибСтальСтрой» приостановлены работы по строительству объекта «Дом спорта в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района».
4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: Российская Федерация Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, ул. Лучистая, земельный участок 6 | ГП «Развитие физической культуры и спорта» | 2027 | Готовность объекта – 0%. Подрядчик ООО «Стройэнергоальянс» загрузил документацию в ГАУИО «Иркэкспертиза», договор на проведение экспертизы заключен 31 марта 2026 года (продлен до 10.06.2026 года).
5 | Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище олимпийского резерва», г. Ангарск | ГП «Развитие физической культуры и спорта» | 2027 | Готовность - 12,4%, работы не ведутся, ожидается оплата
ОБЪЕКТЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
1 | Дворец бракосочетаний в г. Ангарске | ГП «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» | 2027 | Готовность - 10,8 %, работы не ведутся, ожидается оплата
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
1 | Строительство двух жилых корпусов на 120 мест с теплыми переходами (1 этап - реконструкции) ОГАУСО «Марковский геронтологический центр», расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Лесная, д. 2а | ГП «Социальная поддержка населения» | 2026 | В работе. Готовность - 86%. Для завершения в 2026 году требуется дополнительное финансирование
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1 | Тангуйская участковая больница ОГБУЗ «Братская районная больница», по адресу: Иркутская область, Братский район, с. Тангуй, ул.Набережная, 46 | ГП «Развитие здравоохранения Иркутской области» | 2027 | Готовность -78%, с 1 июня 2026 года работы на объекте возобновлены
2 | Детская поликлиника на 200 посещений в смену областного государственного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница», г. Тулун, мкр Угольщиков | ГП «Развитие здравоохранения Иркутской области» | 2028 | 2 июня 2026 года заключен на контракт на строительство
3 | Строительство поликлиники на 350 посещений в р.п. Маркова | ГП «Развитие здравоохранения Иркутской области» | 2028 | ведутся проектные работы. Заключение экспертизы ожидается в августе 2026 года.
4 | Здание детской поликлиники на 350 посещений в смену ОГБУЗ «Иркутская районная больница» в с. Хомутово | ГП «Развитие здравоохранения Иркутской области» | 2028 | В работе. Готовность - 6,9%
5 | Проектирование и строительство здания детской поликлиники на 150 посещений в смену по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский | ГП «Развитие здравоохранения Иркутской области» | 2027 | В работе. Готовность - 26%
ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1 | Реконструкция инженерного защитного сооружения на полигоне промышленных отходов Байкальского ЦБК (Солзанский полигон) на территории Байкальского городского поселения Слюдянского района | НП «Экологическое благополучие» | 2026 | Готовность объекта – 0%. Ведутся подготовительные работы.
2 | Завершение строительства объекта незавершенного строительства: «Объекты инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области» Внутриплощадочные сети водопровода Предгорный район; Внутриплощадочные сети бытовой канализации с КНС. Предгорный район. | ГП «Туризм и индустрия гостеприимства» | 2026 | Готовность - 53%, работы ведутся, отсутствуют лимиты бюджетных обязательств в полном объеме
3 | На выполнение работ по строительству объекта: «Строительство объектов инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области. 5-10 этапы». 6 этап. Внутриплощадочные сети теплоснабжения Прибрежного района». | ГП «Туризм и индустрия гостеприимства» | 2026 | Готовность - 70%, работы ведутся, отсутствуют лимиты бюджетных обязательств в необходимом объеме
4 | Объекты инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» - «Улично-дорожная сеть IV этап с устройством прогулочного пространства и парковок». | ГП «Туризм и индустрия гостеприимства» | 2027 | Готовность - 0 %, 21 мая 2026 года заключен контракт, ведутся подготовительные работы
5 | Объекты инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области. 5-10 этапы». (7 этап – Внутриплощадочные сети электроснабжения Предгорного района (7.3 этап)» | ГП «Туризм и индустрия гостеприимства» | 2026 | Готовность - 0 %, 29 мая 2026 года заключен контракт, ведутся подготовительные работы
6 | Реконструкция электрических сетей 0,4-6 кВ в районе ЛДК г. Тулун | ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» | 2025 | ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» заключен государственный контракт от 29 сентября 2023 года № 0134200000123003200 с ООО «Специализированный застройщик «СЭМ Иркутск» на выполнение работ по реконструкции распределительных электрических сетей 6/0,4 кВ в районе «ЛДК» г. Тулун на сумму 192 269,0 тыс. рублей (далее – объект). Срок исполнения контракта – 4 февраля 2025 года. ООО «СЗ «СЭМ Иркутск» выполнены работы по монтажу опор линий электропередач, кабеля СИП, трансформаторных подстанций и выполнены работы по переподключению потребителей на новую линию электропередач. Строительная готовность объекта составляет 99%. Необходимо завершить работы по устранению замечаний, выданных ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» и ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Планируемый срок завершения работ – 4 квартал 2026 года.